Vigilante Virtual / Video Portero

Revisión del plan de acción orientado a producción

Fecha: 2 de octubre de 2026

El plan actual es bueno como visión y como mapa de módulos, pero está escrito como un plan de MVP. Este documento resume qué cambiar y qué agregar para que el proyecto sea un producto listo para producción.

# 1. Lo que cambiaría de fondo

El cronograma contradice el objetivo. El plan deja el desarrollo para la semana 3 y trata la fase 3 como “MVP”. Para producción conviene eliminar la palabra MVP y trabajar con releases de producción por incrementos: cada release está desplegado, monitoreado, con rollback y con cumplimiento legal, aunque tenga pocas funciones. El diseño y la investigación corren en paralelo con el desarrollo, no antes.

ARGOS en nivel 3 no puede ser una promesa de producción. El aprendizaje autónomo en una alarma de seguridad es un riesgo. Propuesta:

- Nivel 1 (reglas y clasificación básica): sale con el primer release.

- Nivel 2 (patrones e histórico): cuando haya datos reales.

- Nivel 3 (adaptación autónoma): solo con humano en el circuito y métricas aprobadas, nunca ejecutando acciones críticas por sí solo.

Incongruencia en el flujo de acceso. El plan dice rostro → biometría → “si falla, token”. Los apuntes originales dicen que el token se activa al usar la app y se valida en el biométrico. Son dos diseños distintos (token como respaldo o token como segundo factor). Hay que fijarlo antes de escribir código.

# 2. Lo que no aparece y es obligatorio en producción

## Seguridad física y de vida

- Fail-safe vs. fail-secure de las puertas: qué pasa con cada puerta si falla la energía o el sistema. En emergencias (incendio) las salidas deben liberarse. Esto define la elección de cerraduras y controladores.

- Liveness (anti-suplantación) en el reconocimiento facial, para que no entren con una foto o video.

- Guardar plantillas biométricas cifradas, no imágenes.

## Infraestructura y operación

- Entornos dev / staging / producción, CI/CD e infraestructura como código.

- Gateway local en cada sitio (caché de usuarios, carnés y cola de eventos) para operar sin internet.

- Backups con restauración probada, plan de recuperación ante desastres, monitoreo (métricas, logs, alertas) y health check de cada cámara y biométrico.

- Definir SLA y disponibilidad objetivo, y quién da soporte 24/7.

- Runbooks: “qué hago si falla X”.

## Calidad

- Pruebas automáticas, de carga, de seguridad (pentest) y pruebas en sitio real: corte de luz, corte de internet, hora pico.

- Criterios de aceptación por módulo (definición de “terminado”).

## Legal (más allá de la leyenda)

- Definir responsable y encargado del tratamiento de datos.

- Registro en el RNBD (Registro Nacional de Bases de Datos) si aplica.

- Política de tratamiento, manual interno de datos y contratos de transmisión de datos con el cliente.

- Datos biométricos como datos sensibles, y tratamiento especial si hay menores (universidades, residencias).

- Dónde se almacenan los datos (Colombia o fuera del país).

- Revisión de un abogado antes de salir.

## Producto y negocio

- Multi-tenant real (separación de datos por cliente) y la diferencia concreta entre el dashboard del cliente y el de PGD.

- Onboarding de cada cliente (cómo se instala y configura una sede nueva).

- Medición para facturar (por sede, por cámara, por acceso).

- Capacitación y manuales para el cliente y los operadores.

## Hardware

- Inventario y matriz de compatibilidad de cámaras y biométricos. Es el mayor riesgo técnico: el software “adaptable” depende de que el hardware exponga API, SDK u ONVIF.

- Licencia y SDK de Herta confirmados antes de depender de ellos.

- Compra, instalación y mantenimiento del tótem y los equipos.

# 3. Problemas en la asignación del equipo

- Anderson está sobrecargado: Torre de Control, ARGOS, cámaras, investigación completa y Herta. Es un cuello de botella y un riesgo de dependencia en una sola persona.

- Nadie es dueño de DevOps, seguridad ni QA. Sugerencia: Sebastián toma DevOps y seguridad, y cada persona cubre QA de su módulo con revisión cruzada.

- Willi y Anderson comparten ARGOS y cámaras sin una frontera clara. Deben definir el contrato de eventos entre ambos.

- Falta un responsable técnico final y un dueño de producto (prioriza y decide el alcance).

- La investigación (Python, redes neuronales, N8N, Herta) no debe bloquear a nadie: repartirla y limitarla en el tiempo.

# 4. Fases propuestas

| Fase | Contenido | Resultado |
| --- | --- | --- |
| 0. Fundamentos | Decisiones abiertas (flujo de token, hosting, Herta, hardware), inventario, requisitos no funcionales, modelo de amenazas, plan legal | Documento de decisiones y backlog priorizado |
| 1. Plataforma base | Repos, CI/CD, entornos, multi-tenant, auth + MFA, auditoría, observabilidad, VPN | Esqueleto desplegable en producción |
| 2. Acceso | App, tokens, biometría, gateway local, modo offline, carnés, visitantes | Control de acceso operando en un sitio |
| 3. Cámaras | Streaming, grabación local, eventos, health checks | Video integrado al acceso |
| 4. ARGOS v1 | Eventos, reglas, nivel 1, alertas, escalamiento a humano, retroalimentación de falsas alarmas | Alertas con humano en el circuito |
| 5. Salida a producción | Pruebas de carga, seguridad y contingencia, modo sombra, despliegue por anillos, runbook | Sitio piloto en producción |
| 6. Escalado | Herta definitivo, nuevo hardware, perfiles de cliente, ARGOS nivel 2 y 3 | Segundo y tercer cliente |

# 5. Ideas que sumaría

- Gemelo digital o “clon” por sitio: configuración exportable para desplegar un edificio nuevo en horas.

- Perfiles de cliente (universidad, bodega, residencia) como plantillas de políticas y reglas, no como código distinto.

- Puntaje de riesgo por evento en lugar de alarma sí/no.

- Panel de falsas alarmas con métricas: sirve como argumento de venta y como dataset de entrenamiento.

- Modo degradado visible en el dashboard (en línea, sin internet, en contingencia).

# 6. Registro de riesgos principales

- Hardware sin API o SDK abierto.

- Licencia de Herta sin resolver.

- Datos biométricos sin asesoría legal.

- Concentración de trabajo en una persona.

- Fallas del sistema que dejen a personas atrapadas o puertas abiertas.

- Falsos negativos de ARGOS (un evento real clasificado como falsa alarma).

# Recomendación

Conservar la estructura de tres entornos y los módulos 360°, que están bien pensados. Lo que se suma son tres capas transversales que hoy no están en el plan: operación (DevOps y monitoreo), seguridad y cumplimiento, y calidad. Sin esas tres, el resultado es un producto que funciona, no un producto listo para producción.

Siguiente paso: responder las preguntas abiertas (alcance, cliente piloto, hardware, hosting, flujo de token, alcance de ARGOS, responsable de datos y soporte humano) para convertir este documento en un plan definitivo con fechas, responsables y entregables por fase.